- Приложение N 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 г.г.»

отчетный период  2015 год

Ответственный исполнитель: МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) <*> | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: |  | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2015 г. | 7183,4 | 7143,2 | 7183,4 | 7143,2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Пожарная безопасность городского округа ЗАТО Шиханы на 2014-2016 г.г.» | Администрация ЗАТО Шиханы | 2015 г. | 13,2 | 0 | 13,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы на 2014-2016 г.г.» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | «Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы на 2016-2017 г.г.» | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | «Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы на 2014-2015 г.г.» | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 2015 г. | 95,0 | 94,8 | 95,0 | 94,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы на 2014-2016 годы» | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2015 г. | 6959,2 | 6933,0 | 6959,2 | 6933,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | «Освежение запасов средств индивидуальной защиты, ГСМ, медицинского имущества и дез. средств» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2015 г. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | «Приобретение аварийно-спасательного автомобиля» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | «Совершенствование учебно-материальной базы УКП» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2015 г. | 25,0 | 24,9 | 25,0 | 24,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | «Проведение дератизационных мероприятий» | МКУ «Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы» | 2015 г. | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  |  |  |  |  |  |

- Начальник МКУ «УПРАВЛЕНИЕ

- ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»                                                                                                                              С.А. Свиридов

- СОГЛАСОВАНО:

- Начальник финансового управления

- администрации ЗАТО Шиханы                                                                                                                                                  Н.А. Егорова