Утверждена Приложение

к  Постановлением  администрации   ЗАТО Шиханы

Саратовской области

№ 210           от    23.04.2012 г.

# Муниципальная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения

# в ЗАТО Шиханы на 2011 – 2012 годы»

# г. Шиханы

2010г.

# Муниципальная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы

# на 2011 -2012 годы»

# (далее - Программа)

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы на 2011-2013 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон "О безопасности дорожного движения"; федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100. |
| Основные разработчики Программы | Администрация ЗАТО Шиханы, МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской области |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Задачами Программы являются: снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине "человеческого фактора", - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах; снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2012 годы. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация ЗАТО Шиханы, МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской области |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет - 7364,18 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение количества числа ДТП и пострадавших в них. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется комиссией при Администрации ЗАТО Шиханы по обеспечению безопасности дорожного движения. |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретшей в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий относится к наиболее приоритетным задачам страны.

В рамках утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2005 года N 1707-р Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100 утверждена федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" с объемами финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников по годам.

Разработка региональных и местных программ с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Доля дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, составляет в ЗАТО Шиханы более 80 процентов от общего количества ДТП.

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

массовое пренебрежение требованиями БДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине "человеческого фактора", путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах, создание информационно-пропагандистской продукции и видеороликов, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение квалификации водителей и преподавательского состава общеобразовательных школ по Правилам дорожного движения, проведение конкурсов "Безопасное колесо", направленных на профилактику детского и юношеского дорожного травматизма.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах дорожных знаков, соответствующих новым нормативным требованиям, со световозвращающим покрытием; нанесение дорожной разметки из новых световозвращающих материалов (термопластика или полимеров);  установка на наиболее опасных участках автодорог дорожных (барьерных) ограждений.

# 2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

- снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине "человеческого фактора", - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

- снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения;

- снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП.

Приложение № 1

к  муниципальной  целевой Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в ЗАТО Шиханы на 2011-2012годы»

Система (перечень) программных  мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. рублей) |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |
| 1. Снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»,-повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение широкомасштабных профилактических мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра", “Безопасное колесо” и “Велопробег”. | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию) | 2011 -2012 гг. |  |  |  |  |
| 1.2 | Размещение информационных материалов в СМИ по вопросам БДД. Организация и размещение тематической наружной рекламы в общественных местах. | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию) | 2011 -2012 гг. |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация на базе филиала ГОУ «Учебный центр подготовки специалистов автомобильной и дорожной отрасли» детского автогородка, по изучению с детьми и школьниками младших классов основ безопасности дорожного движения. | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию) ГОУ «УЦПСА и ДО» ( по согласованию) | 2011 -2012 гг. |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение классных часов с учащимися общеобразовательных школ с единой тематикой: «Основные правила поведения учащегося на улице и дороге», «Дорога и перекресток – места повышенной опасности», «Детский дорожно – транспортный травматизм. Когда это происходит». | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию ) МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы) | 2011 -2012 гг. |  |  |  |  |
| 1.5 | Оформление стендов по безопасности дорожного движения в общеобразовательной школе. | Руководитель образовательного учреждения (по согласованию), МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию | 2011 -2012 гг. |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение практических занятий с учащимися младших классов общеобразовательных школ: «Знакомьтесь, светофор!». Составление маршрутной карты «Дом-школа-дом». | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2011 -2012 гг. |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение ознакомительной экскурсии с учащимися младших классов общеобразовательной школы, со средствами регулирования дорожного движения: «Поход к светофору». | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию) Руководитель образовательного учреждения ( по согласованию) | 2011 -2012 гг. |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение родительских собраний в общеобразовательных школах, на тему: «Мы в ответе за своих детей». | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию) МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы | 2011 -2012 гг. |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, приуроченного ко «дню водителя». | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию ГОУ «УЦПСА и ДО» ( по согласованию) | 2011 -2012 гг. | 5,5 | 2,5 | 3,0 | Средства ГОУ «УЦПСА и ДО» ( по согласованию) |
| 1.10 | Повышение квалификации водителей и инженерно-технического персонала автотранспортного предприятия на обслуживаемой территории. | Руководство МУП «Автотранс» ( по согласованию), ГОУ «УЦПСА и ДО» ( по согласованию) | 2011 -2012 гг. | 3,5 | 1,5 | 2,0 | Средства предприятия ( по согласованию) |
| 2. Снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам,- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие системы маршрутного ориентирования (обустройство улично-дорожной сети дорожными ограждениями и знаками, нанесение дорожной разметки. | Администрация ЗАТО Шиханы, МКУ « Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы», Комиссия по БДД ( по согласованию) | 2011 -2012 гг. | 2179,143 | 1079,243 | 1099,9 | Местный бюджет |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог ЗАТО Шиханы | Администрация ЗАТО Шиханы, МКУ «Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы» | 2011-2012 гг. | 5175,792 | 995,792 | 4180,0 | Местный бюджет –912.0 тыс. руб. Областной бюджет- 3268,0 тыс.руб. |
| 3. Снижение рисков возникновения тяжких последствий от ДТП. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение КП ДПС и патрульные автомобили ДПС медицинскими наборами для оказания скорой неотложной помощи | МО МВД РФ по ЗАТО Шиханы и п. Михайловский Саратовской обл. (по согласованию) | 2011 -2012 гг. | 0,25 | 0,1 | 0,15 | Средства ОВД ЗАТО Шиханы при ГУВД по Саратовской области |
|  | Итого: |  |  | 7364,185 | 2079,13 | 5285,05 |  |

# 4. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100, предусматривается финансирование региональных целевых программ на принципах совместного финансирования.

# 5. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляет комиссия при Администрации ЗАТО Шиханы по обеспечению  безопасности дорожного движения.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляется по мере необходимости экспертами комиссии при Администрации ЗАТО Шиханы по обеспечению  безопасности дорожного движения.

Ежегодно исполнители Программы, на комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации ЗАТО представляют информацию о ходе реализации Программы за прошедший год, а также предложения о внесении в нее изменений, продлении срока действия, завершении или прекращении.

Комиссия при Администрации ЗАТО Шиханы по обеспечению  безопасности дорожного движения ежегодно рассматривает вопрос о ходе выполнения Программы.

# 6. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий реализации Программы

Условием достижения цели и задач Программы является сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.