- Приложение к решению Собрания депутатов ЗАТО Шиханы

- от 23.12.2013 г.№4-49-3

- Муниципальная целевая  программа

- «Комплексное  развитие и модернизация систем  коммунальной инфраструктуры  ЗАТО Шиханы на период 2014 - 2020 годы»

- Муниципальная целевая  программа

- «Комплексное  развитие и модернизация систем  коммунальной инфраструктуры  ЗАТО Шиханы на период 2014 - 2020 годы»

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Шиханы на период 2014- 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик программы | Администрация ЗАТО Шиханы Саратовской области |
| Основные разработчики программы | МКУ «Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы Саратовской области» |
| Основная цель программы | Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. Обеспечение жителей города качественным уличным освещением |
| Основные задачи программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет модернизации (капитального ремонта и реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно- коммунальных услуг. Обеспечение жителей города качественным уличным освещением |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2020 гг. |
| Перечень основных направлений Программы | Основными направлениями Программы являются: - разработка проектно-сметной документации. -модернизация (капитальный ремонт или реконструкция) тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения ЗАТО Шиханы - капитальный ремонт и реконструкция котельных города. -модернизация (капитальный ремонт или реконструкция) системы водоснабжения и водоотведения города. -модернизация (капитальный ремонт или реконструкция) системы уличного освещения ЗАТО Шиханы. - капитальный ремонт и усовершенствование покрытий автомобильных и внутриквартальных дорог города |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация ЗАТО Шиханы, МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования, всего – 60580,0 тыс. рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета (прогнозно): Объем финансирования, всего- 60580,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 – 5 658,0тыс. рублей; 2015 – 5 266,0тыс. рублей; 2016 - 9 094,0тыс. рублей; 2017 – 2020 – 40 562,0 тыс. рублей. средства местного бюджета ЗАТО Шиханы. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль в установленном порядке осуществляет администрация ЗАТО Шиханы |

- Характеристика  проблемы, на решение которой направлена Программа.

Протяженность тепловых сетей – 31,5 км. Исполнение подземное в непроходных  каналах.  Тепловые  сети города  находятся  в изношенном  состоянии -  70- 85% износа.  В связи с длительной эксплуатацией, изоляция  тепловых  сетей (из стекловаты и стеклоткани) почти полностью отсутствует. Кроме  тех  небольших  участков теплотрассы,  где проводился капитальный ремонт (10-15%).

Протяженность городских водопроводных сетей 21,1км. Год ввода в эксплуатацию водопроводных сетей - 1930-2002 г.г. Процент износа внутренних городских  водопроводных сетей составляет 85 %, согласно эксплуатационных сроков. Подача воды осуществляется по стальным, чугунным  и пластиковым  трубам.

Сброс хозфекальных стоков производится через очистные сооружения города.  Мощность городских очистных сооружений 3000 м3 в сутки. Протяженность городских канализационных сетей 16 км.  Водоотведение осуществляется по керамическим и пластиковым трубам. Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей соответственно 1931-2002 гг.  Процент износа канализационных сетей составляет 60%-70%. Необходимо выполнить  замену устаревших канализационных труб.

В результате  накопленного  износа возрастает количество  аварий в системах  тепло- и водоснабжения,  увеличиваются  сроки ликвидации  аварий  и стоимость ремонтов. Потери коммунальных  ресурсов составляют по теплу  и воде  от 35% до 50%, по электроэнергии – 15% - 20%. В городе отсутствует  трубопровод  обратного  горячего водоснабжения. В связи с этим, имеются  большие  потери горячей воды, не обеспечивается  качество поставляемой  потребителям услуги  горячего  водоснабжения. Капитальный  ремонт на системах  коммунальной  инфраструктуры проводился  выборочно, небольшими участками, в связи  с недостаточностью  финансирования. Проводимый выборочный  капитальный  ремонт коммунальных  сетей не обеспечивает  функционирование их на должном  уровне.

Необходимо провести работы  по модернизации  (капитальному  ремонту или реконструкции) сетей  теплоснабжения  и горячего водоснабжения, восстановить систему обратного  горячего водоснабжения, выполнить замену стальных и чугунных труб на пластиковые.

Светильники уличного освещения имеют также  большой износ.  Уличные  светильники морально и физически  устарели, необходимо их заменить на  энергосберегающие  светильники (ДНаЗ, ЖКУ).

70% автомобильных дорог города имеют большой износ асфальтобетонного покрытия, имеются  многочисленные разрушения, трещины и ямки.  Основание дорог выполнено из бетона, поверх которого уложен асфальтобетон. В настоящее время требуется капитальный  ремонт автомобильных  дорог по ул. Ленина, Полещикова, Рыбакова, Менделеева, пер. Здравоохранения, ул. Красная, объездной  дороги.

2. Основные цели и задачи программы

Основными целями программы являются:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения;

- приведение объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

Достижение основных целей реализуется путем решения следующих задач:

- обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- снижения удельных издержек при оказании коммунальных услуг;

- Мероприятия, предусмотренные программой

На основе  оценки состояния системы коммунальной инфраструктуры определены мероприятия по программе:

- разработка проектно-сметной документации для осуществления мероприятий по реконструкции сетей и инженерного оборудования;

-  реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- применение новых технологий в целях повышения эффективности.

4. Ожидаемые конечные результаты

Программные мероприятия рассчитаны на долгосрочный период  2014-2020 годы.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- улучшить экологическое состояние на территории ЗАТО Шиханы;

- снизить темпы роста стоимости платежей населения за коммунальные услуги;

- Раздел 5. Сводный план программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Объемы | Срок | Предпола-гаемая стоимость тыс. руб. | Источник финансирования |  | Организация ответственный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  | Бюджет ЗАТО Шиханы | Областной бюджет(прогнозно) |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта по установке опор и светильников уличного освещения | 1шт 1шт 1шт 4шт | 2014 2015 2016 2017-2020 | 10,0 10,0 10,0 40,0 |  |  | Администрация ЗАТО Шиханы МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |  |  |  |  |
|  | Итого: | 7шт |  | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка опор уличного освещения становка светильников | 5шт 10шт 15шт 20шт | 2014 2015 2016 2017-2020 | 38,0 76,0 114,0 152,0 |  |  | Администрация ЗАТО Шиханы МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |  |  |  |  |
|  | Итого: | 50шт |  | 380,0 | 380,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция (капитальный ремонт) трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | 500м 340м 740м 2000м | 2014 2015 2016 2017-2020 | 750,0 500,0 1 090,0 4 500,0 |  |  | Администрация ЗАТО Шиханы МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3580м |  | 6840,0 | 2052,0 | 4788,0 |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | Подрядная организация |  |
| 4 | Разработка проекта по реконструкции наружных сетей трубопровода холодного водоснабжения | 1 шт 1шт 1шт 4шт | 2014 2015 2016 2017-2020 | 130,0 140,0 90,0 520,0 |  |  | Администрация ЗАТО Шиханы МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |  | 2013 2014 2015 | МУП |  |
|  | Итого: | 7шт |  | 880,0 | 264,0 | 616,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция наружных сетей трубопровода холодного водоснабжения(замена стальных труб на полиэтиленовые) | 300м 360м 200м 2500м | 2014 2015 2016 2017-2020 | 780,0 940,0 600,0 6500,0 |  |  | Администрация ЗАТО Шиханы МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |  |  |  |  |
|  | Итого: | Итого: | 3360м | 8 820,0 | 2 646,0 | 6 174,0 |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена канализационных сетей | 360м 60м 150м 670м | 2014 2015 2016 2017-2020 | 450,0 100,0 190,0 850,0 |  |  | Администрация ЗАТО Шиханы МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1240м |  | 1590,0 | 477,0 | 1113,0 |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина, Полещикова, Рыбакова, Менделеева, пер. Здравоохранения, ул. Красная, объездной дороги. | 5000м2 5000м2 10000м2 40000м2 | 2014 2015 2016 2017-2020 | 3 500,0 3 500,0 7 000,0 28 000,0 |  |  | Администрация ЗАТО Шиханы МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |  |  |  |  |
|  | Итого: | 60 000м2 |  | 42 000,0 | 12 600,0 | 29 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 60580,0 | 18 489,0 | 42 091,0 |  |  |  |  |  |

6. Контроль за ходом реализации программы.

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией ЗАТО Шиханы.

Глава ЗАТО Шиханы                                       Гломадин А.К.