## для заполнения
Приложение №1
к Протоколу заседания рабочей группы по внедрению Стандарта деятельности админи-страции ЗАТО Шиханы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
от " 07 " августа 2014 года № 1
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Шиханы
"__5__"__08___2014 года №_190__
ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в ЗАТО Шиханы
№ | Наименование требования Стандарта |  |  |  | Ответственный за исполнение требования
Заявленный статус исполнения требования
№№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации
1. | Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования |  |  |  | Руководитель аппарата администрации ЗАТО Шиханы Уржаткин В.С. тел: (84593) 4-04-33
| Не выполнено |  |  |  | Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
1.1 | Подготовка текста ежегодного обращение главы администрации «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации ЗАТО Шиханы | Обращение «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации ЗАТО Шиханы | 12.01.2015г. | 02.02.2015г. | Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
1.2 | Выступление главы администрации с ежегодным отчетом о деятельности администрации муниципального образования на Собрании депутатов и на встрече с общественностью | Информирование общественности | 02.02.2015г. | 27.02.2015г. | Руководитель аппарата администрации ЗАТО Шиханы Уржаткин В.С. тел: (84593) 4-04-33
1.3 | Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» размещается на сайте администрации ЗАТО Шиханы и публикуется в газете «Шиханские новости» | Публикация обращения в открытых источниках | 27.02.2015г. | 13.03.2015г. | Руководитель аппарата администрации ЗАТО Шиханы Уржаткин В.С. тел: (84593) 4-04-33
2. | Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования |  |  |  | Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03 МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» Дубинин П.Ю. тел: (84593) 40-2-17 Руководитель аппарата администрации ЗАТО Шиханы Уржаткин В.С. тел: (84593) 4-04-33
Выполнено частично. На официальном сайте администрации ЗАТО Шиханы создан раздел Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещен Реестр свободных инвестиционных площадок, создан, но не наполнен информацией раздел "Инвестиционная привлекательность города" (адрес: http://zatoshihany.ru/)
2.1 | Заполнение раздела на официальном сайте администрации ЗАТО Шиханы "Инвестиционная привлекательность города" следующей информацией: - конкурентные преимущества городского округа; - меры государственной поддержки инвесторам в соответствии с действующим законодательством; - наличие возможности технологического присоединения к газу, электричеству, воде; - планы по развитию коммунальной инфраструктуры и программы развития естественных монополий; наличие трудовых ресурсов; - инвестиционные площадки; - реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты. | Публикация информации о инвестиционной привлекательности ЗАТО Шиханы в открытых источниках | 22.12.2014г. | 16.01.2015г.
3. | Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  | Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
Выполнено
4. | Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования |  |  |  | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Шиханы С.А. Свиридов тел: (84593) 4-04-34
Не выполнено
4.1 | Разработка проекта решения Собрания депутатов предусматривающего предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории ЗАТО Шиханы | Решение собрания депутатов предусматривающее предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории ЗАТО Шиханы | 06.10.2014г. | 14.11.2014г. | Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
5. | Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования. |  |  |  | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Шиханы С.А. Свиридов тел: (84593) 4-04-34 Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
Не выполнено
5.1 | Разработка проекта Состава Совета по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханы и проекта положения о Совете по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханы | Проект Положения о Совете по инвестициям при главе ЗАТО Шиханы и проект Состава Совета по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханы | 14.10.2014г. | 05.12.2014г.
5.2 | Утверждение Состава Совета по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханы и положения о Совете по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханы | Постановление администрации ЗАТО Шиханы о Совете по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханы. Создание Совета по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханы | 14.10.2014г. | 12.12.2014г. | Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
5.3 | Размещение постановления о Составе Совета по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханы и положения о Совете по инвестициям при главе администрации ЗАТО Шиханына в газете "Шиханские новости" и на официальном сайте администрации ЗАТО Шиханы | Публикация Полстановления в открытых источниках | 14.10.2014г. | 19.12.2014г. | Руководитель аппарата администрации ЗАТО Шиханы Уржаткин В.С. тел: (84593) 4-04-33
6. | Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании |  |  |  | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Шиханы С.А. Свиридов тел: (84593) 4-04-34 Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
Не выполнено
6.1 | Разработка и утверждение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в ЗАТО Шиханы | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в ЗАТО Шиханы | 11.08.2014г. | 29.08.2014г. | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Шиханы С.А. Свиридов тел: (84593) 4-04-34
6.2 | Распоряжением главы администрации ЗАТО Шиханы назначить ответственных за ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании | Определение ответственных за ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании | 11.08.2014г. | 29.08.2014г. | Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
7. | Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Шиханы С.А. Свиридов тел: (84593) 4-04-34 Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
Не выполнено
7.1 | Разработка и утверждение инвестиционного паспорта ЗАТО Шиханы | Инвестиционный паспорт ЗАТО Шиханы | 15.11.2014г. | 15.12.2014г.
8. | Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами |  |  |  | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Шиханы С.А. Свиридов тел: (84593) 4-04-34 Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
Не выполнено
8.1 | Разработка "дорожной карты" по работе с инвесторами | Проект "дорожной карты" по работе с инвесторами | 12.01.2015г. | 20.02.2015г.
8.2 | Утверждение «дорожной карты» по работе с инвесторами | Постановление администрации ЗАТО Шиханы об утверждении «дорожной карты» по работе с инвесторами | 12.01.2015г. | 12.03.2015г. | Председатель комитета экономики и управления собственностью ЗАТО Шиханы И.В. Волчкова, тел: (84593) 4-03-03
9. | Наличие канала прямой связи инвесторов с заместителем главы администрации муниципального образования, ответственного за привлечение инвестиций и работе с инвесторами, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Шиханы С.А. Свиридов тел: (84593) 4-04-34 Руководитель аппарата администрации ЗАТО Шиханы Уржаткин В.С. тел: (84593) 4-04-33
Выполнено частично Обратиться к руководству администрации ЗАТО Шиханы можно лично или через Интернет График приёма граждан Главой Администрации, заместителями Главы Администрации размещён на официальном сайте Администрации ЗАТО Шиханы (адрес: http://zatoshihany.ru/)
9.1 | Создание электронной приемной на сайте Администрации ЗАТО Шиханы в специализированном разделе об инвестиционной деятельности | Электронная приемная в специализированном разделе об инвестиционной деятельности на сайте Администрации ЗАТО Шиханы | 01.10.2014г. | 26.10.2014г.
10. | Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами
Не выполнено
10.1 | Организация обучения специалистов администрации ЗАТО Шиханы по вопросам реалиизации инвестиционной политики и развитию предпринимательства | Повышение квалификации специалистов ЗАТО Шиханы | 01.10.2015г. | 25.12.2015г. | Заведующий сектором муниципальной и кадровой работы ЗАТО Шиханы Ю.Н. Доронина тел: (84593) 4-04-22

## Версия от 24-02-2014
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации ЗАТО Шиханы
_____________________ А.В. Воробьев
"_____"_______________2014 года
ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в ЗАТО Шиханы
№ | Наименование требования Стандарта |  |  |  | Ответственный за исполнение требования
Заявленный статус исполнения требования
№№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации
1. | Ежегодное обращение главы администрации муниципального образования «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт и (или) иной документ (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
2. | Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (ссылка на электронный ресурс) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
3. | Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт и (или) иной документ (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
4. | Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
5. | Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации муниципального образования. |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
6. | Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт и (или) иной документ (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
7. | Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт и (или) иной документ (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
8. | Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией муниципального образования, либо подведомственными им муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт и (или) иной документ (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
9. | Наличие канала прямой связи инвесторов с заместителем главы администрации муниципального образования, ответственного за привлечение инвестиций и работе с инвесторами, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт и (или) иной документ (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено
10. | Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами |  |  |  | Здесь укажите должность и контакты (телефон) ответственного за этап реализации.
Здесь указывается статус выполнения, а также основание для указания того или иного статуса (нормативный правовой акт и (или) иной документ (дата принятия, номер, наименование) Возможные статусы: Выполнено полностью, Выполнено частично, Не выполнено