## Лист1
Сведения о реализации краткосрочного плана областной программы капитального ремонта на 2016 год по состоянию на 18.08.2016 г.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Количество МКД |  |  |  | Отсутствие необходимости капитального рмонта |  |  | Количество МКД, в которых осуществлен мониторинг |  | Объявленные конкурсы |  |  |  |  | Завершенные конкурсы |  |  |  |  | Из них несостоявшиеся конкурсы |  |  |  | Начатые работы |  |  |  | Завершенные работы |  | Принято с комиссией |  | Итого в работе (Начаты+завершены) |  | Оплаченные работы
|  | всего: | Способ формирования взносов на капитальный ремонт | [7 empty] | Количество МКД |  |  |  |  | Количество МКД |  | Количество конкурсов |  |  | Количество МКД |  | Количество конкурсов | Виды работ
[11 empty] | Количество МКД |  | Количество конкурсов
|  |  | СС* | РО** | Способ не определен | МКД |  | Виды работ | Количество МКД |  |  |  | Всего | в том числе стройконтроль | Виды работ |  |  | Всего | в том числе стройконтроль | Виды работ |  |  |  |  | Ремонт крыш |  | Ремонт фасадов |  | Ремонт крыш |  | Ремонт крыш |  | Ремонт крыш |  | Ремонт крыш
|  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | % | ед. | ед. | % | ед. | % | ед. | ед. | ед. | ед. | % | ед. |  |  | ед. | ед. |  |  | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | % | ед. | Стоимость, руб.
1 | МО Город Саратов | 310 | 35 | 271 | 4 | 9 | 3.321% | 15 | 214 | 78.97% | 170 | 62.73% | 156 | 34 | 235 | 118 | 43.54% | 102 | 11 | 113 | 2 | 0.9346% | 2 | 3 | 18 | 6.642% | 7 | 2.583% | 36 | 13.28% | 31 | 11.44% | 61.0923 | 22.54% | 26 | 25416885.67
2 | Александрово-гайский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
3 | Аркадакский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
4 | Аткарский МР | 3 |  | 3 |  |  | 0% |  | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 2 | 66.67% | 2 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
5 | Базарно-Карабулакский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
6 | Балаковский МР | 195 | 16 | 179 |  | 8 | 4.469% | 20 | 179 | 100% | 154 | 86.03% | 94 | 15 | 194 | 89 | 49.72% | 71 | 7 | 85 |  | 0% |  |  | 28 | 15.64% |  | 0% | 4 | 2.235% | 5 | 2.793% | 32.1564 | 17.96%
7 | Балашовский МР | 31 |  | 31 |  |  | 0% |  | 31 | 100% | 29 | 93.55% | 36 | 8 | 49 | 27 | 87.1% | 31 | 3 | 41 |  | 0% |  |  | 7 | 22.58% |  | 0% | 11 | 35.48% | 9 | 29.03% | 18.2258 | 58.79% | 4 | 4790365.04
8 | Вольский МР | 45 |  | 43 | 2 |  | 0% |  | 43 | 100% | 40 | 93.02% | 45 | 7 | 40 | 30 | 69.77% | 36 | 6 | 30 | 8 | 18.6% | 8 | 8 | 19 | 44.19% |  | 0% | 1 | 2.326% |  | 0% | 20.4419 | 47.54%
9 | Воскресенский МР | 2 |  | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 |  | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
10 | Дергачевский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
11 | Духовницкий МР | 3 |  | 3 |  |  | 0% |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
12 | Екатериновский МР | 2 |  | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
13 | Ершовский МР | 6 |  | 6 |  |  | 0% |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 7 | 1 | 6 | 6 | 100% | 7 | 1 | 6 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 5246704.36
14 | Калининский МР | 3 |  | 3 |  |  | 0% |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
15 | Красноармейский МР | 7 |  | 7 |  |  | 0% |  | 7 | 100% | 7 | 100% | 9 | 2 | 7 | 7 | 100% | 9 | 2 | 7 |  | 0% |  |  | 7 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8 | 114.3%
16 | Краснокутский МР | 4 |  | 4 |  |  | 0% |  | 4 | 100% | 3 | 75% | 4 | 1 | 3 | 3 | 75% | 4 | 1 | 3 |  | 0% |  |  | 1 | 25% |  | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2.25 | 56.25%
17 | Краснопартизанский МР | 2 |  | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
18 | Лысогорский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
19 | Марксовский МР | 21 |  | 21 |  |  | 0% |  | 21 | 100% | 17 | 80.95% | 17 | 6 | 24 | 17 | 80.95% | 23 | 5 | 22 |  | 0% |  |  | 2 | 9.524% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2.0952 | 9.977%
20 | Новоузенский МР | 11 |  | 11 |  |  | 0% |  | 11 | 100% | 11 | 100% | 7 | 3 | 11 | 10 | 90.91% | 5 | 1 | 2 |  | 0% | 1 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
21 | Новобурасский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
22 | Озинский МР | 3 |  | 3 |  |  | 0% |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 1 |  | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
23 | Петровский МР | 14 | 1 | 13 |  | 1 | 7.692% | 1 | 13 | 100% | 13 | 100% | 16 | 7 | 16 | 13 | 100% | 12 | 4 | 9 |  | 0% |  |  | 1 | 7.692% |  | 0% | 4 | 30.77% | 1 | 7.692% | 5.0769 | 39.05% | 1 | 782505
24 | Пугачевский МР | 8 |  | 8 |  |  | 0% |  | 8 | 100% | 6 | 75% | 7 | 2 | 6 | 6 | 75% | 7 | 1 | 6 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
25 | Ровенский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
26 | Романовский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  | 1 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2 | 200%
27 | Ртищевский МР | 9 |  | 9 |  |  | 0% |  | 9 | 100% | 9 | 100% | 11 | 2 | 9 | 9 | 100% | 11 | 2 | 9 |  | 0% |  |  | 7 | 77.78% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7.7778 | 86.42%
28 | Самойловский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
29 | Саратовский МР | 6 |  | 6 |  |  | 0% |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 3 | 4 |  | 0% |  |  | 1 | 16.67% |  | 0% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 3.1667 | 52.78%
30 | Советский МР | 7 |  | 7 |  |  | 0% |  | 7 | 100% | 7 | 100% | 6 | 1 | 8 | 7 | 100% | 3 |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
31 | Татищевский МР | 2 |  | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 4 | 2 | 4 | 1 | 50% | 1 |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
32 | Турковский МР | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
33 | Хвалынский МР | 3 | 1 | 2 |  |  | 0% |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
34 | Федоровский МР | 4 |  | 4 |  |  | 0% |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 1 | 4 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
35 | Энгельсский МР | 61 | 2 | 59 |  |  | 0% |  | 59 | 100% | 59 | 100% | 68 | 14 | 108 | 59 | 100% | 51 | 5 | 43 |  | 0% |  |  | 2 | 3.39% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2.0339 | 3.447%
36 | ЗАТО Михайловский | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
37 | ЗАТО Светлый | 7 |  | 7 |  |  | 0% |  | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 4 | 3 | 12 | 1 | 14.29% | 1 | 1 | 1 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
38 | ЗАТО Шиханы | 8 |  | 8 |  |  | 0% |  | 8 | 100% | 6 | 75% | 9 | 2 | 17 | 2 | 25% | 2 |  | 2 |  | 0% |  |  | 1 | 12.5% |  | 0% | 1 | 12.5% |  | 0% | 2.125 | 26.56%
| ИТОГО: | 788 | 55 | 727 | 6 | 18 | 2.476% | 36 | 670 | 92.16% | 578 | 79.5% | 546 | 128 | 786 | 424 | 58.32% | 401 | 62 | 401 | 15 | 2.239% | 18 | 16 | 95 | 13.07% | 7 | 0.9629% | 66 | 9.078% | 55 | 7.565% | 168.1403 | 23.13% | 37 | 36236460.07
Note on N9: Автор: кр=хвс=1мкд, кр+хвс+гвс+в-е+т-е=1 мкд; хвс,гвс =1к 8 мкд; хвс,гвс, вод- 1к
Note on N14: Автор: 53 крыши + 11 кон (41 хас/гвс, 3 гвс)
Note on N15: Автор: кр+хвс/гвс=1, кр+хвс=9; 1к=хвс/гвс в 3мкд; 2к ХВС = 6МКД
Note on N22: Автор: 3 крыши МКД- 1 конкурс
Note on N27: Автор: кр+хвс+вод-е=2 МКД, кр+хвс=1 МКД, вод+хвс 1МКД=1к
Note on N28: Автор: 4 конкурса - 11 крыш
Note on N31: Автор: 7 конкусов - 10 МКД крыши; хвс/гвс - 2 к 4 МКД
Note on N32: Автор: 5 конкурсов - 6 МКД
Note on O37: Автор: СК вместе с г. Саратовом
Note on N43: Автор: крыши:23 к=28 мкд,
Note on N45: Автор: 2к (хвс,гвс, вод.=4МКД)