Приложение

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 г.г.» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполняемого основного мероприятия, контрольного события | Предусмотрено средств в программе, подпрограмме | Утверждено местным бюджетом (МБ) | Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | Процент исполнения к объемам, утвержденным местным бюджетом | Процент исполнения к объемам ЛБО | Итоги реализации основных мероприятий, контрольных событий |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы на 2014-2015 г.г.»** | | | | | | | | |
| 1. | Содержание и модернизация (приобретение и монтаж дополнительных видеокамер) АПК «Безопасный город» | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 142,0 | 91 % | 91 % | Произведено техническое обслуживание видеокамер |
| **Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность ЗАТО Шиханы на 2014-2016 г.г.»** | | | | | | | | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы на 2014-2016 г.г.»** | | | | | | | | |
| 3. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» в ЗАТО Шиханы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | - |
| **Содержание и обеспечение деятельности МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»** | | | | | | | | |
| 4. | Освежение запасов средств индивидуальной защиты, ГСМ, медицинского имущества и дез. средств | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 100 % | 100 % | Хранение ГСМ |
| 5. | Проведение дератизационных мероприятий | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 % | 100 % | - |
| ВСЕГО | | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 230,1 | 96 % | 96 % | - |

Начальник МКУ «УПРАВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» С.А. Свиридов

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника финансового управления

администрации ЗАТО Шиханы А.В. Пименов