**Отчет**

**о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Доступная среда ЗАТО Шиханы» на 2017-2020 годы**

**за 3 квартал 2017 года**

**(нарастающим итогом с начала года)**

1. **Финансовые затраты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи,наименованиемероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты | отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| утвержденный плантыс.руб. | уточненный плантыс.руб. | исполнено |
| тыс. руб. | % |
| **Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов** |
| Обеспечение доступности занятости |
| Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной поддержки и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка кнопки вызова помощи для лиц с ограниченными возможностями на входе с использованием шрифта Брайля, тактильных обозначений на ступенях лестницах, дверей и пандусов, для учреждений культуры и спорта. | Местный бюджет  | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | Данное мероприятие будет проводиться в 4 квартале 2017 года |
| «Приобретение специализированного транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения проживающих на территории ЗАТО Шиханы» | Местный бюджет Областной бюджет  | 192,01008,0 | 192,01008,0 | 00 | 00 | Покупка планируется в 4 квартале 2017 года |
| Проведение Дня человека с ограниченными возможностями | Местный бюджет  | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | Данное мероприятие будет проводиться в 4 квартале 2017 года |
| Проведение конкурса детских рисунков по позитивному образу людей с ограниченными возможностями. | Местный бюджет  | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | Данное мероприятие будет проводиться в 4 квартале 2017 года |
| Взаимодействие с предприятиями и учреждениями по квотированию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка кнопки вызова в Администрации ЗАТО Шиханы (отдел социальной поддержки) |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% |  |
| **Итого по программе:** |  | **1220,5** | **1,0** | **1,0** | **1%** |  |

**Не исполненные мероприятия программы будут исполнены в установленные сроки в соответствии с планом–графиком.**

**Начальник ОСП В.В. Сазанова**

**Согласовано:**

**Начальник финансового управления**

**администрации ЗАТО Шиханы Н.А. Егорова**

**II. Показатели результативности выполнения программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | единицаизмерения | базовоезначение | План нагод | фактическое выполнение в отчетном периоде |
| натуральные показатели | % |
| Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | шт | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями |  | 5 | 7 | 6 | 85% |

**Начальник ОСП В.В. Сазанова**