- Приложение N 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 г.г.»

отчетный период  I полугодие 2017 года

Ответственный исполнитель: МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) <*> | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: |  | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2017 г. | 8756,1 | 3106,4 | 8756,1 | 3106,4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы на 2017-2020 г.г.» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ | 2017 г. | 267,1 | 0 | 267,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | «Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы на 2016-2017 г.г.» | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 2017 г. | 2,2 | 0 | 2,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы на 2017-2020 годы» | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2017 г. | 7617,8 | 3086,4 | 7617,8 | 3086,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | «Освежение запасов средств индивидуальной защиты, ГСМ, медицинского имущества и дез. средств» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2017 г. | 49,0 | 0 | 49,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | «Приобретение аварийно-спасательного автомобиля» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2017 г. | 780,0 | 0 | 780,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | «Совершенствование учебно-материальной базы УКП» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | «Проведение дератизационных мероприятий» | МКУ «Управление городского хозяйства ЗАТО Шиханы» | 2017 г. | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |

- Начальник МКУ «УПРАВЛЕНИЕ

- ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»                                                                                                                              С.А. Свиридов

- СОГЛАСОВАНО:

- Начальник финансового управления

- администрации ЗАТО Шиханы                                                                                                                                                  Н.А. Егорова