Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»»**

(наименование муниципальной программы)

**за 1-ое полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#Par1746) | установленные на 2017 год | фактически  достигнутые за 1-оеполугодие 2017 года |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Общая численность опекаемых | чел | 47 | 76 | 79 | Фактически сложившееся увеличение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних недееспособных граждан в связи со сложной социально-экономической обстановкой в целом по РФ |
| 2. | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел | 181 | 202 | 194 | Уменьшение малоимущих и малообеспеченных граждан проживающих на территории ЗАТО Шиханы в связи со снижением жизненного уровня в целом по РФ |
| 3. | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | чел | 6 | 6 | 5 | Положительная динамика реабилитации семей находящихся в социально опасном положении в связи со своевременной профилактической работой |
| 4. | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 36 | 35 | 57 | В связи с изменениями законодательства и снижением финансирования мероприятий направленных на охрану труда |
| 5. | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 0 | 27 | 27 | - |

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: **«Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»**

**за 1 полугодие 2017 года**

Ответственный исполнитель **В.В. Сазанова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) [<\*>](#Par2072) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: | |  |  | **4508,8** | **1535,1** | **402,5** | **100,0** | **1008,0** | **0** | **3098,3** | **1435,1** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Исполнение переданных государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Главный специалист службы субсидий | 2017 | **2307,4** | **1132,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 307,4** | **1132,4** | **0** | **0** |
| 1.2. | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Главный специалист КДН и ЗП | 2017 | **203,8** | **89,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **203,8** | **89,9** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций службы опеки и попечительства | Главный специалист службы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, в отношении совершеннолетних | 2017 | **392,1** | **128,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **392,1** | **128,1** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций государственного управления охраной труда | Главный специалист службы охраны труда | 2017 | **195,0** | **84,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195,0** | **84,7** | **0** | **0** |
|  | Обеспечение льготным проездом в автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы студентов проживающих в ЗАТО Шиханы, обучающихся в учебных заведениях г.Вольска | Начальник отдела социальной поддержки | 2017 | **190,0** | **99,0** | **190,0** | **99,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3. | Ведомственная целевая программа  "Доступная среда ЗАТО Шиханы" на 2017-2020 годы | Администрация ЗАТО Шиханы | 2017 | **1220,5** | **1,0** | **212,5** | **1,0** | **0** | **0** | **1008,0** | **0** | **0** | **0** |

**Начальник отдела социальной поддержки**

**администрации ЗАТО Шиханы В.В. Сазанова**

**Согласовано**

**Начальник финансового управления**

**администрации ЗАТО Шиханы Н.А. Егорова**