## Лист1
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2017 год
«Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы"
(наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование
|  |  | год, предшествующий отчетному | установленные на 2017 год | фактически достигнутые за 2017 год | отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
Муниципальная программа
1 | Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | 48 | 48 | 48 | -
2 | Продаваемость газеты "Шиханские новости" | % | 70 | 85 | 85 | -
3 | Количество участников клубных формирований | Ед. | 630 | 630 | 720 | Эффективная работа по пропаганде деятельности клубных формирований
4 | Число зрителей (участников) массовых мероприятий | Ед. | 6900 | 6900 | 11830 | Эффективная работа по организации массовых мероприятий (создание атмосферы творчества, повышение зрелищности)
5
6
7
8
9
10
5 | Размер заработной платы работников культуры относительно планируемого на 2017 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области | % | - | 90 | 90 | -
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Усредненное значение результативности программы - |  |  | 10 баллов
Полнота использования бюджетных ассигнований - |  |  | 8 баллов
Полнота реализации мероприятий программы - |  |  | 10 баллов
Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год - |  |  | 28 баллов | (эффективное исполнение программы)

## Лист2
Сведения для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации
муниципальной программы за 2017 год
«Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы"
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель: МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы"
N п/п | Наименование МЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
|  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт
Всего по муниципальной программе: |  |  | 2017 | 13557.6 | 12900.2 | 11364.3 | 10706.9 |  |  | 2193.3 | 2193.3 | 2 | 2
1 | Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | МУК "Библиотека ЗАТО Шиханы", МУ ДК "Корунд" ЗАТО Шиханы | 2017 | 1064.8 | 1064.8 | 1064.8 | 1064.8 | - | - | - | - | - | -
2 | Функционирование МКУ "Редакция газета Шиханские новости" | МКУ "Редакция газета Шиханские новости" | 2017 | 1256.7 | 1199 | 1256.7 | 1199 | - | - | - | - | - | -
3 | Организация работы клубных формирований | МУ ДК "Корунд" ЗАТО Шиханы | 2017 | 6174.1 | 6174.1 | 6174.1 | 6174.1 | - | - | - | - | - | -
4 | Организация городских культурно-массовых мероприятий, 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2017 | 250 | 249.9 | 250 | 249.9 | - | - | - | - | - | -
5 | Проведение городских культурно-массовых мероприятий, 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне | МУ ДК "Корунд" ЗАТО Шиханы | 2017 | 1980.5 | 1980.5 | 1980.5 | 1980.5 | - | - | - | - | - | -
6 | Обеспечение повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы | МУ ДК "Корунд" ЗАТО Шиханы | 2017 | 2231.9 | 2231.9 | 38.6 | 38.6 | - | - | 2193.3 | 2193.3 | 2 | 2
7 | Капитальный ремонт кровли ДК «Корунд», капитальный ремонт перекрытия дискотечного зала ДК "Корунд" | МУ ДК "Корунд" ЗАТО Шиханы | 2017 | 599.6 | 0 | 599.6 | 0 | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | - | -
| Директор МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | [8 empty] | Л.Г. Шибаева
| Начальник финансового управления | [8 empty] | Н.А. Егорова