Приложение N 4

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Отчет

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы Саратовской области на 2017-2020 годы»

за 2017 год

(нарастающим итогом с начала года)

Финансовые затраты

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план тыс. руб. | уточненный план тыс. руб. | исполнено |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Цель: противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО Шиханы в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка технического проекта по развитию АПК «Безопасный город» в ЗАТО Шиханы | Всего | 144,0 | 0 | - | 0 |
|  | Местный бюджет | 144,0 | 0 | - | 0 |
|  | Областной бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (прогноз) | - | - | - | - |
| 1.2. Уточнение и корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Всего | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Областной бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (прогноз) | - | - | - | - |
| 1.3. Модернизация АПК «Безопасный город» в ЗАТО Шиханы | Всего | 0 | 267,1 | 267,1 | 100 |
|  | Местный бюджет | 0 | 267,1 | 267,1 | 100 |
|  | Областной бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (прогноз) | - | - | - | - |
| Всего по ведомственной целевой программе: | Всего | 144,0 | 267,1 | 267,1 | 100 |
|  | Местный бюджет | 144,0 | 267,1 | 267,1 | 100 |
|  | Областной бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники (прогноз) | - | - | - | - |

Начальник МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО

ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»                                                                                                        С.А. Свиридов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

администрации ЗАТО Шиханы                                                                                                                    Н.А. Егорова