ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШИФР: 1864/5865-КСИ                                                                      ЗАКАЗЧИК: Комитет

экономики и управления собственностью

ЗАТО Шиханы Саратовской области

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ШИХАНЫ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор института                                                                                            Р.В. Карякин

Заместитель директора

по архитектуре и градостроительству                                                            Н.Н. Шитова

Главный инженер проекта                                                                                С.Я. Замский

САРАТОВ – 2017 ГОД

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области; |
| Заказчик Программы | Комитет экономики и управления собственность ЗАТО Шиханы Саратовской области |
| Разработчик Программы | ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области |
| Цели Программы | - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского поселения; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры городского поселения до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры городского поселения. |
| - Задачи Программы | - анализ социально-экономического развития городского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения городского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры; - прогноз потребностей населения городского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года; - формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения; - оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения; - оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования городского поселения; - предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры городского поселения; - предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения городского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - развитие сети объектов социальной инфраструктуры городского поселения с увеличением мощностей: в области образования: - дошкольные образовательные организации – до 395 мест; - общеобразовательные организации – до 980 учащихся; в области физической культуры и массового спорта - физкультурно-спортивные залы – до 480 кв. м площади пола; - плавательные бассейны – до 150 кв. м зеркала воды; - плоскостные сооружения – до тыс. кв. м; - лыжные базы – до 1 объекта; в области культуры: - учреждения культуры клубного типа – до 700 мест; - музеи – до 1 объекта. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - мероприятия по строительству объектов местного значения муниципального района в областях: образование, физическая культура и массовый спорт, культура; - мероприятия по строительству объектов местного значения поселения в области физической культуры и массового спорта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2017 – 2032 гг. Этапы реализации:. 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021, 2032 г., |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2032 гг. составляет тыс. рублей, в том числе: бюджет городского округа – тыс. руб., из них: 2017 год – 2018 год – 2019 год – 2020 год – 2021 год – 2032 год – |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры городскогоокруга; - увеличение уровня обеспеченности населения городского округа объектами социальной инфраструктуры: в области образования - дошкольными образовательными организациями; - общеобразовательными организациями; в области физической культуры и массового спорта - плавательными бассейнами; - физкультурно-спортивными залами; - плоскостными сооружениями; в области культуры - учреждениями культуры клубного типа; - музеями; - создание новых рабочих мест, в том числе в областях: - образование; - физическая культура и массовый спорт; - культура; - территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры городского поселения; |

# .Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

## Уровень социально-экономического развития

Уровень социально-экономического развития городского округа ЗАТО Шиханы оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2016 года численность населения городского поселения ЗАТО Шиханы составляла 5738 человек.

Численность занятых в экономике городского поселения по состоянию на 01.01.2016 года составляла 3313 человек.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

Обеспеченность населения городского поселения объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденными Постановлением Правительства Саратовской области 14.06.2007 года № 230-П, и Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа, утвержденные Решением Собрания депутатов городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области от 23.01.2017 года № 5-9-2.

Образование

В систему образования в городском округе входят следующие объекты:

объекты местного значения

- 1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12ЗАТО Шиханы Саратовской области.

- 2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 комбинированного вида» городского округа ЗАТО Шиханы.

- 3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовани«Детская  школа искусств №2 ЗАТО Шиханы Саратовской области»

Здравоохранение

- Филиал ФГБУЗ СМЦ ФМБА России – медсанчасть №1.

- Поликлиника

- Стационар

- Отделение скорой медицинской помощи (2 машины)

Культура

- Муниципальное учреждение Дворец культуры «Корунд» ЗАТО Шиханы.

- ДК «Корунд» отдел библиотека.

- Обелиск героям Советского Союза Полещикову и Рыбакову

- Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.

Физическая культура и массовый спорт

- Здание ДЮСШ

- Нежилое помещение (спортивный зал дзюдо, тренажерный зал)

- Здание спортзала

- Открытое плоскостное спортивное сооружение (стадион)

- Тир ДК «Корунд»

- Открытое плоскостное спортивное сооружение (хоккейная коробка)

- Спортивная площадка (баскетбол)

- Спортивная площадка (волейбол)

- Большой спортивный зал

- Малый спортивный зал

- Тренажерный зал

- Футбольное поле.

## Сведения о градостроительной деятельности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, согласно ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых  к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений;

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления городского округа подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории городского округа ЗАТО Шиханы утверждены градостроительные документы:

- Генеральный план городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области.

- Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области.

- Местные нормативами градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области.

- Схема организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения ЗАТО Шиханы Саратовской области.

## Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

Согласно генеральному плану городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области, предлагается продолжать освоение земельных участков по ул.Покатилова и Пушкинской, Пионерской, Московской и Садовой продолжая формирование полноценного жилого образования, обеспеченного всеми необходимыми социально – бытовыми предприятиями.

Размещение нового участка индивидуального жилищного строительства в западной части ЗАТО Шиханы за объезднй автодорогой. Новые участки комплексного жилищного строительства проектом предлагаются при въезде в город с обеих сторон от автоподъезда к г. Шиханы.

Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Численность населения ЗАТО Шиханы к расчетному сроку увеличится на 182 человека. Поэтому потребует только для проживания этого населения строительства дополнительно 6,37 тыс. м² жилья, при норме обеспеченности 35 м²/чел.

Показатели потребности населения городского округа в объектах социальной инфраструктуры в период с 2017 по 2032 год представлены ниже (Error: Reference source not found).

Таблица 1 Расчет потребности населения городского округа ЗАТО Шиханы в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в период

с 2017 по 2032 гг.

| Наименование показателя | Норматив | Проектная мощность объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов | 2017 г. | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2032 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  | 5,9 |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 80 на 1 тыс. человек | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинотеатры, место | 25 мест на 1 тыс. человек | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступные библиотеки, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские библиотеки, объект* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола* | 80 на 1 тыс. человек | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейны, кв.м зеркала воды | 25 кв.м на 1 тыс. человек | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения, кв. м* | 0,8 га на 1 тыс. человек | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование и воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации, учащийся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования, место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов, коек | По заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

На местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования. Местные нормативами градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Шиханы, утверждены Решением Собрания депутатов городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области от 23.01.2017 года № 5-9-2.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Шиханы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе, объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории, предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают расчетные показатели организации различных территориальных зон, плотность застройки и интенсивность использования территорий, допустимые расстояния между проектируемыми элементами планировочной структуры, зданиями, сооружениями и т.д.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения утверждаются документами территориального планирования и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Генеральном плане городского округа ЗАТО Шиханы.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

# Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.

Таблица 2 Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления.

| Область | Орган исполнительной влсти субъекта РФ | Городское поселение |
| --- | --- | --- |
| Образование | + | - |
| Культура и искусство | + | + |
| Физическая культура и спорт | + | + |
| Здравоохранений | + | - |
| Социальное обслуживание | + | - |
| Молодежная политика | - | + |

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Согласно таблице 1 очевидно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3  Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ,

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены в генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

В генеральном плане поселения в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (сельские клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Шиханы, позволил сделать следующие выводы:

- утверждаемая часть генерального плана городского округа ЗАТО Шиханы содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов различных значений, в том числе федерального, регионального значения, местного значения.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Шиханы , в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры местного значения. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов документов территориального планирования разных уровней (Таблица 1), а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и органом местного самоуправления, закрепленных законодательно.

Таблица 3. Перечень документов территориального планирования и документов стратегического социально-экономического развития, предусматривающий мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального и местного значения

| № п/п | Полное наименование документа | Сокращенное наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области, утвержденный решением собрания депутатов городского округа ЗАТО Шиханы от 13.12.2012 №4-31-6 | Генеральный план городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области |
|  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденные Постановлением Правительства Саратовской области от 14.06.2007 года № 230-П | РНГП Саратовской области |
|  | Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области, утвержденные решением собрания депутатов городского округа ЗАТО Шиханы от 23.01.2017 года № 5-9-2. | МНГП городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы на 2015 - 2017 годы», утвержденная постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 26.02.2015 года № 116 | Муниципальная программа «Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы на 2015 - 2017 годы» |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Шиханы представлен ниже (Таблица 4).

Таблица 4. Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Физкульт. – оздоровительный комплекс | г. Шиханы | 63 посещения в смену | Строительство | 2020-2032 гг. | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО Шиханы | Генеральный план городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области |
| 2.2 | Универсальная спортивная площадка | г. Шиханы | 600 кв. м | Строительство | 2017-2018 гг. | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО Шиханы | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры МНГП городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области |
| 2.4 | Спортивная площадка | г. Шиханы | 4000 кв. м | Строительство | 2024-2025 гг. | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО Шиханы | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры МНГП городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области |
| 2.5 | Спортивная площадка | г. Шиханы | 4000 кв. м | Строительство | 2028-2029 гг. | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО Шиханы | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры МНГП городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области |
| 2.6 | Спортивная площадка | г. Шиханы | 600 кв. м | Строительство | 2019-2020 гг. | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО Шиханы | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры МНГП городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области |

# . Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;

- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

- возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;

- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

# .СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения представлена в Приложении 1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

- расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного ЦНИИП градостроительства в 1986 г.;

- определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

- определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Таблица 2 Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству объектов местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы |  | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 -2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский игровой комплекс | 1 объект | Разработка проектной документации | 2018 | 2019 | 200,0 | - | 200 | - | - | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Строительство |  |  | 1000,0 | 800,0 |  | - | - | - | 800,0 | - | - | - |
| 1.2 | Детская игровая площадка | 1 объект | Разработка проектной документации | 2020 | 2021 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - |
|  |  |  | Строительство |  |  | 800,0 | 750,0 |  | - | - | - | - | - | 750,0 | - |
| 1.3 | Детская игровая площадка | 1 объект | Разработка проектной документации | 2021 | 2022 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0- | - |
|  |  |  | Строительство |  |  | 800,0 | 750,0 |  | - | - | - | - | - | - | 750,0- |
| 1.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 63 чел. в смену | Разработка проектной документации | 2029 | 2032 | 1682,02 | 1000,0- | 682,02 | - | - | - | - | - | - | 1682,02- |
|  |  |  | Строительство |  |  | 58130,81 | 58130,81 |  | - | - | - | - | - | - | -58130,81 |
| 1.5 | Плавательный бассейн | 64 чел. в смену | Разработка проектной документации | 2025 | 2030 | 30509,52 |  | 30509,52 |  |  |  |  |  |  | 30509,52 |
|  |  |  | Строительство |  |  | 193719,68 | 193719,68 |  |  |  |  |  |  |  | 193719,68 |
| 1.6 | Детский сад | 100 мест | Разработка проектной документации |  |  | 2710,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2710,89 |
|  |  |  | Строительство |  |  | 66700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66700,00 |
| 1.7 | Общеобразовательная школа (пристройка) | 100 мест | Разработка проектной документации |  |  | 4587,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4587,83 |
|  |  |  | Строительство |  |  | 104507,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104507,00 |
| Итого |  |  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |