Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 г.г.»

отчетный период I полугодие 2018 год

Ответственный исполнитель: МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: |  | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2018 г. | 7942,9 | 3243,7 | 7729,3 | 3157,4 |  |  | 213,6 | 86,3 |  |  |
| Всего по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы на 2017-2020 г.г.» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ | 2018 г. | 42,6 | 42,0 | 42,6 | 42,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | «Пожарная безопасность городского округа ЗАТО Шиханы на 2018-2020 г.г.» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ | 2018 г. | 361,1 | 0 | 361,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | «Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы на 2018-2020 г.г.» | Администрация ЗАТО Шиханы | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы на 2017-2020 годы» | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2018 г. | 7297,5 | 3115,4 | 7297,5 | 3115,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | «Освежение запасов средств индивидуальной защиты, ГСМ, медицинского имущества и дез. средств» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2018 г. | 28,1 | 0 | 28,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | «Совершенствование учебно-материальной базы УКП» | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 2018 г | 213,6 | 86,3 | 0 | 0 |  |  | 213,6 | 86,3 |  |  |

- Начальник МКУ «УПРАВЛЕНИЕ

- ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»                                                                                                                                                  С.А. Свиридов

- СОГЛАСОВАНО:

- Начальник финансового управления

- администрации ЗАТО Шиханы                                                                                                                                                                      Н.А. Егорова