Сводный годовой доклад

об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год

В 2017 году на территории ЗАТО Шиханы реализовывались следующие муниципальные программы:

| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель программы | Соисполнители программы | Ведомственные целевые программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы на 2015 - 2017 годы | Администрация ЗАТО Шиханы | - | - |
| 2 | Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы | Администрация ЗАТО Шиханы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | «Доступная среда ЗАТО Шиханы на 2017-2020 годы», |
| 3 | Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 гг. | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | - | «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы на 2017-2020 годы», «Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы на 2016-2017 гг.», «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы на 2017-2020 годы» |
| 4 | Развитие экономики и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы на 2015 - 2017 годы | Комитет экономики и управления собственностью | - | - |
| 5 | Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | - | «Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы 2015-2017 годы» |
| 6 | Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | - | Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы, Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы, Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |
| 7 | Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | - | - |
| 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы на 2015 - 2017 годы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | - | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы на 2017-2020 годы |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год

| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель программы | Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы на 2015 - 2017 годы | Администрация ЗАТО Шиханы | 24 | Эффективное исполнение программы |
| 2 | Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы | Администрация ЗАТО Шиханы | 28 | Эффективное исполнение программы |
| 3 | Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 гг. | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 24 | Эффективное исполнение программы |
| 4 | Развитие экономики и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы на 2015 - 2017 годы | Комитет экономики и управления собственностью | 24 | Эффективное исполнение программы |
| 5 | Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 24 | Эффективное исполнение программы |
| 6 | Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | 27 | Эффективное исполнение программы |
| 7 | Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | 28 | Эффективное исполнение программы |
| 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы на 2015 - 2017 годы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | 20 | Удовлетворительное исполнение программы |

Реализация программ имеет эффективность не ниже удовлетворительной, корректировка программ не требуется.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год, в соответствии с постановлениями администрации ЗАТО Шиханы от 07.05.2014 г. №288 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы» и от 07.05.2014 г. №290 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Шиханы», размещены на официальном сайте ЗАТО Шиханы.