Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы»»**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#Par1746) | установленные на 2018 год | фактически  достигнутые за 1 полугодие 2018 года |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Общая численность опекаемых | чел | 63 | 63 | 78 | Фактически сложившееся увеличение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних недееспособных граждан в связи со сложной социально-экономической обстановкой в целом по РФ |
| 2. | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел | 202 | 202 | 193 | Уменьшение малоимущих и малообеспеченных граждан проживающих на территории ЗАТО Шиханы в связи со снижением жизненного уровня в целом по РФ |
| 3. | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | чел | 6 | 5 | 5 | Положительная динамика реабилитации семей находящихся в социально опасном положении в связи со своевременной профилактической работой |
| 4. | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 108 | 70 | 39 | В связи с изменениями законодательства и снижением финансирования мероприятий направленных на охрану труда |
| 5. | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 0 | 27 | 28 | Увеличение студентов пользующихся льготным проездом |

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: **«Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы»**

**за 1 полугодие 2018** **В.В. Сазанова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) [<\*>](#Par2072) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: | |  |  | **3339,1** | **1 446,3** | **215,5** | **100,7** | **0** | **0** | **2950,7** | **1345,6** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Исполнение переданных государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Администрация ЗАТО Шиханы | 2018 | **2330,5** | **1031,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2330,5** | **1031,3** | **0** | **0** |
| 1.2. | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация ЗАТО Шиханы | 2018 | **204,4** | **72,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **204,4** | **72,3** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций службы опеки и попечительства | Администрация ЗАТО Шиханы | 2018 | **393,1** | **170,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **393,1** | **170,8** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций государственного управления охраной труда | Администрация ЗАТО Шиханы | 2018 | **195,5** | **71,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195,5** | **71,2** | **0** | **0** |
|  | Обеспечение льготным проездом в автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы студентов проживающих в ЗАТО Шиханы, обучающихся в учебных заведениях г.Вольска | Администрация ЗАТО Шиханы | 2018 | **196,1** | **100,7** | **196,1** | **100,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3. | Ведомственная целевая программа  "Доступная среда ЗАТО Шиханы" на 2017-2020 годы | Администрация ЗАТО Шиханы | 2018 | **19,5** | **0** | **19,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Начальник отдела социальной поддержки**

**администрации ЗАТО Шиханы В.В. Сазанова**

**Согласовано**

**Начальник финансового управления**

**администрации ЗАТО Шиханы Н.А. Егорова**