Приложение N 4

к Положению

о порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Отчет

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

«Пожарная безопасность городского округа ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы»

за 2018 год

(нарастающим итогом с начала года)

I. Финансовые затраты

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Источники финансирования |  | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденный план тыс.руб. | уточненный план тыс.руб. |  | исполнено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | % |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  | 7 |  | 8 |
| Цель: Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание и совершенствование методической и технической базы по обеспечению политики в области предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение (изготовление) методических материалов на противопожарную тематику | Всего |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 100 |
|  | Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 100 |
|  | Областной бюджет (прогноз) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | Федеральный бюджет (прогноз) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | Внебюджетные источники (прогноз) |  | - | - |  | - |  | - |
| Задача 2: Реализация первоочередных мер по противопожарной защите муниципальных учреждений, предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение первичных средств пожаротушения |  | Всего | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 | 100 |
|  |  | Областной бюджет (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Привлечение широких слоев населения к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности |  | Всего | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 | 100 |
|  |  | Областной бюджет (прогноз) | - |  | - |  | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет (прогноз) | - |  | - |  | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники (прогноз) | - |  | - |  | - | - |
| Задача 4. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Монтаж и пусконаладочные работы терминала оповещения и громкоговорителей рупорных. Приобретение камеры «Polycom», Совершенствование системы связи. |  | Всего | 340 |  | - |  | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 340 |  | - |  | - | - |
|  |  | Областной бюджет (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ведомственной целевой программе: |  | Всего | 361,1 |  | 21,1 |  | 21,1 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 361,1 |  | 21,1 |  | 21,1 | 100 |
|  |  | Областной бюджет (прогноз) | - |  | - |  | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет (прогноз) | - |  | - |  | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники (прогноз) | - |  | - |  | - | - |

II. Показатели результативности выполнения программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | План на год | фактическое выполнение в отчетном периоде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | натуральные показатели | % |
| Количество пожаров, загораний | шт. | - | - | - | - |

Программа имеет высокую эффективность. Корректировка программы не требуется.

Начальник МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО

ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ»                                                                                     С.А. Свиридов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

администрации ЗАТО Шиханы                                                                                                 Н.А. Егорова