Отчет о выполнении программных мероприятий за I полугодие 2019 года

муниципальной программы

«Развитие муниципального управления и централизации в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы»

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.

Прошедший этап реформирования местного самоуправления показал, что без поддержки региональных и федеральных органов власти муниципальные образования не смогут в полной мере исполнить возложенные на них полномочия.

- В рамках реализации муниципальной программы в I полугодии 2019 года  органами местного самоуправления  муниципального образования города Шиханы решался ряд задач по следующим направлениям:

- формирование нормативной правовой базы муниципального образования;

- укрепление материально-технической базы учреждений города;

- содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров органов местного самоуправления.

Результатом реализации муниципальной программы в I полугодии 2019 года  явилось:

- повышение качества реализации полномочий, определенных законодательством и эффективности административно - управленческих процессов

- содействие в решении вопросов местного значения,в том числе путем укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования города Шиханы;

- поддержка развития кадрового потенциала, в том числе путем содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров органов местного самоуправления муниципального образования города Шиханы;

- информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Шиханы.

Негативное воздействие на результаты реализации программных мероприятий оказало изменение социально-экономической обстановки в стране и в регионе.

Так как итоговая оценка исполнения программы за I полугодие 2019 года  имеет значение более 20 баллов, то эффективность реализации программы признается высокой. Внесение корректив в программу не требуется.

Руководитель аппарата администрации                                  А.А. Сидорова

| Сведения для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы за I полугодие 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие муниципального управления и централизации в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: руководитель аппарата администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование МЦП, основного мероприятия, контрольного события |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) |  | Срок реализации (дата) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего за счет всех источников |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план (прогнозно) |  | факт |  |  | план (прогнозно) | факт |  |  | план (прогнозно) |  |  | факт |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 2019 |  | 31 331,2 |  | 12 700,6 |  |  | 29 763,3 |  |  | 12 259,7 |  |  | 207,3 |  | 65,2 |  |  | 1 360,6 | 375,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования органов местного самоуправления |  | Администрация МО города Шиханы, Финансовое управление администрации МО города Шиханы, Комитет экономики администрации МО города Шиханы, МКУ "Ц.Б.", МКУ "Управление делами", Собрание депутатов МО города Шиханы (по согласованию) |  | 2019 |  | 27974,1 |  | 11601,7 |  |  | 27974,1 |  |  | 11601,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий |  | Администрация МО города Шиханы |  | 2019 |  | 420,3 |  | 95,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 207,3 |  | 65,2 |  |  | 213,0 | 30,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечения деятельности Государственной автоматизированной систем "Выборы" |  | Администрация МО города Шиханы |  | 2019 |  | 135,2 |  | 59,9 |  |  | 135,2 |  |  | 59,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | Доплата к пенсии за муниципальный стаж |  | Администрация МО города Шиханы |  | 2019 |  | 1088,2 |  | 544,1 |  |  | 1088,2 |  |  | 544,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт помещени |  | МКУ "Управление делами" |  | 2019 |  | 417,1 |  | 0,0 |  |  | 417,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения |  | МКУ "Управление делами" |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений |  | Администрация МО города Шиханы, МКУ "Ц.Б.", МКУ "Управление делами", Собрание депутатов МО города Шиханы (по согласованию) |  | 2019 |  | 1296,3 |  | 399,4 |  |  | 148,7 |  |  | 54,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1147,6 | 345,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Руководитель аппарата администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Сидорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В. Котова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Программа: Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы». Показатель: Степень укомплектованности органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы кадрами | % | 100 | 95 |  |
| 2 | Уровень доверия граждан деятельности органов местного самоуправления, ЗАТО Шиханы | % | 76 | 76 |  |
| 3 | Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации. | % | 60 | 10 | Обучение проводится в соответствии с программами повышения квалификации Правительства Саратовской области |