## деньги
Сведения для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации
муниципальной программы за 1 полугодие 2019 г.
«Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы на 2018 - 2020 годы»
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель: комитет экономики и управления собственностью администрации МО г. Шиханы
N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
|  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт
Всего по муниципальной программе: |  |  |  | 2820.9 | 848 | 2820.9 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Оказание имущественой, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) ЗАТО Шиханы | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оценка рыночной стоимости имущества и размера арендной платы муниципального имущества, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в отношении муниципального имущества | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 56.2 | 7.8 | 56.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Проведение текущего и капитального ремонта муниципального имущества | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 798.8 | 228.9 | 798.8 | 228.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Оплата оказанных в соответствии с санитарными нормами и правилами коммунальных услуг, услуг содержания и текущего ремонта, за незаселенные(пустующие) помещения муниципальной собственности в многоквартирных домах | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 794 | 314.2 | 794 | 314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Оплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 586.6 | 193.7 | 586.6 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Выполнение работ по технической инвентаризации (оформление технических планов и кадастровых паспортов объектов капитального строительства) | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Выполнение межевых, геодезических и кадастровых работ (земельные участки) | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 105 | 33.4 | 105 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Обследование технического состояния многоквартирного жилого дома (признание многоквартирного дома аварийным) | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 64 | 40 | 64 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Проведение муниципального земельного контроля | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Разработка, проектирование и приведение в соответствие с требованиями законодательства документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы (правила землепользования и застройки, генеральный план города, мероприятия по планированию территории) | Администрация ЗАТО Шиханы | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Выявление, техническая паспортизация и принятие в казну бесхозяйных объектов | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Повышение инвестиционной привлекательности (внедрение стандарта развития конкуренции, сокращение сроков выдачи градостроительных планов земельных участков и т.п.) | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Межевание и внесение сведений о границах г. Шиханы и территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, в Единый государственный реестр недвижимости | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 94.3 | 30 | 94.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Снос расселенного многоквартирного дома, признанного аварийным | Комитет экономики и управления собственностью | 2019 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. председателя комитета экономики и управления собственностью С.В. Мамедова
Согласованно:
И.о. начальника финансового управления МО г. Шиханы А.В. Пименов

## показатели
Сведения о целевых показателях муниципальной программы
«Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы на 2018 - 2020 годы» за 1-е полугодие 2019 г.
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей
|  |  | 2018 год | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за 1-е полугодие 2019 года | Обоснование отклонений значений показателя
1 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 118 | 125 | 126 | -
2 | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 112 | 117 | 116 | -
3 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 13.5 | 13.9 | 14 | -
4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 16.7 | 16.8 | 16.8 | -
5 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | 7 | 7 | 6 | один нестационарный торговый объект реконструирован в капитальный торговый объект
6 | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта ЗАТО Шиханы | % | 100 | 100 | 100 | -
7 | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | Ед. | 16.5 | 17 | 35 | эффективная работа по популяризации предпринимательской деятельности
8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | 17.1 | 17.2 | 17.1 | -
9 | Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | -
10 | Процент оплаченных услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД | % | 100 | 100 | 100 | -
11 | Процент оплаченных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | % | 100 | 100 | 100 | -
12 | Процент обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами | % | 95 | 100 | 100 | -
13 | Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков (выполнение геодезических и кадастровых работ) | Ед. | 15 | 15 | 3 | выполнение геодезических и кадастровых работ запланировано на 2-е полугодие 2019 г.
14 | Соответствие документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы действующему законодательству | % | 100 | 100 | 100 | -
15 | Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | Ед. | 0 | 3 | 0 | проведение проверок запланировано на 2-е полугодие 2019 г.
16 | Количество обследованных жилых помещений (обследование технического состояния многоквартирного жилого дома) | Кв. | 16 | 15 | 15 | -
И.о. председателя комитета экономики и управления собственностью С.В. Мамедова