УТВЕРЖДАЮ

Глава ЗАТО Шиханы

____________А.Е. Татаринов

«____» _____________ 2019 г.

Сводный годовой доклад

об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год

2019

Сводный годовой доклад

об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год

В 2018 году на территории ЗАТО Шиханы реализовывались следующие муниципальные программы:

| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель программы | Соисполнители программы | Ведомственные целевые программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы | Администрация ЗАТО Шиханы | - | - |
| 2 | Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы | Администрация ЗАТО Шиханы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | Доступная среда ЗАТО Шиханы |
| 3 | Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | - | Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы; Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы; Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы; Пожарная безопасность городского округа ЗАТО Шиханы. |
| 4 | Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы | Комитет экономики и управления собственностью | - | - |
| 5 | Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | - | Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы |
| 6 | Развитие образования в ЗАТО Шиханы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | - | Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы; Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы; Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы. |
| 7 | Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | - | - |
| 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | - | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы. |
| 9 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | - | - |
| 10 | Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | - | - |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год

| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель программы | Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы | Администрация ЗАТО Шиханы | 24 | Эффективное исполнение программы |
| 2 | Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы | Администрация ЗАТО Шиханы | 28 | Эффективное исполнение программы |
| 3 | Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗАТО ШИХАНЫ» | 28 | Эффективное исполнение программы |
| 4 | Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы | Комитет экономики и управления собственностью | 26 | Эффективное исполнение программы |
| 5 | Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 28 | Эффективное исполнение программы |
| 6 | Развитие образования в ЗАТО Шиханы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | 28 | Эффективное исполнение программы |
| 7 | Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | 28 | Эффективное исполнение программы |
| 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта» | 28 | Эффективное исполнение программы |
| 9 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 18 | Удовлетворительное исполнение программы |
| 10 | Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы | МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 28 | Эффективное исполнение программы |

Реализация программ имеет эффективность не ниже удовлетворительной, корректировка программ не требуется.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2018 год, в соответствии с постановлениями администрации ЗАТО Шиханы от 07.05.2014 г. №288 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы» и от 07.05.2014 г. №290 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Шиханы», размещены на официальном сайте ЗАТО Шиханы.

Председатель комитета экономики

и управления собственностью                                                                 Мялкина Т.А.