Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы»»**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#Par1746) | установленныена 2019 год | фактическидостигнутые за 1 полугодие 2019 года |
| Муниципальная программа |
| 1. | Общая численность опекаемых | чел | 63 | 79 | 72 | Фактически сложившееся уменьшение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних недееспособных граждан в связи со сложной социально-экономической обстановкой в целом по РФ |
| 2. | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | чел | 202 | 202 | 185 | Обще снижение численности жителей города Шиханы |
| 3. |  Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | чел | 6 | 5 | 4 | Положительная динамика реабилитации семей находящихся в социально опасном положении в связи со своевременной профилактической работой |
| 4. | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 108 | 69 | 54 | В связи с изменениями законодательства и снижением финансирования мероприятий направленных на охрану труда |
| 5. | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 0 | 27 | 34 | Увеличение общего количества студентов города в сравнении с 2018 годом |

**Начальник отдела социальной поддержки**

**администрации В.В. Сазанова**

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: **«Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы»**

**за 1 полугодие 2019года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) [<\*>](#Par2072) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |
| всего за счет всех источников | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | **3 230,1** | **1 538,3** | **259,5** | **139,3** | **0** | **0** | **2 970,6** | **1399,0** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Исполнение переданных государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | Администрация МО г. Шиханы  | 2019 | **2 108,5** | **1034,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2108,5** | **1034,7** | **0** | **0** |
| 1.2. | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация МО г. Шиханы  | 2019 | **221,6** | **81,7** |  | **0** | **0** | **0** | **221,6** | **81,7** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций службы опеки и попечительства  | Администрация МО г.Шиханы | 2019 | **427,7** | **176,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **427,7** | **176,3** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций государственного управления охраной труда | Администрация МО г.Шиханы | 2019 | **212,8** | **106,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **212,8** | **106,3** | **0** | **0** |
|  | Обеспечение льготным проездом в автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы студентов проживающих в ЗАТО Шиханы, обучающихся в учебных заведениях г.Вольска | Администрация МО г.Шиханы | 2019 | **240,0** | **139,3** | **240,0** | **139,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3. | Ведомственная целевая программа"Доступная среда ЗАТО Шиханы" на 2017-2020 годы | Администрация МО г.Шиханы | 2019 | **19,5** | **0** | **19,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Начальник отдела социальной поддержки**

**администрации В.В. Сазанова**

**Согласовано**

**И.о. начальника финансового управления**

 **администрации А.В.Пименов**