Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы»»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#Par1746) | Установленные на 2019 год | фактическидостигнутые за 2019 год |
| Муниципальная программа |
| 1. | Общая численность опекаемых | чел | 63 | 79 | 81 | Фактически сложившееся увеличение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и совершеннолетних недееспособных граждан в связи со сложной социально-экономической обстановкой в целом по РФ |
| 2. | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | чел | 202 | 202 | 209 | Увеличение малоимущих и малообеспеченных граждан проживающих на территории города Шиханы в связи со снижением жизненного уровня в целом по РФ |
| 3. |  Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | чел | 6 | 5 | 8 | Увеличение семей находящихся в социально опасном положении в связи со снижением жизненного уровня в целом по РФ |
| 4. | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 108 | 69 | 157 | В связи с изменениями законодательства и снижением финансирования мероприятий направленных на охрану труда |
| 5. | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий города Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 0 | 27 | 34 | Увеличение общего количества студентов города в сравнении с 2019 годом |

**Начальник отдела социальной поддержки В.В. Сазанова**

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: **«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) [<\*>](#Par2072) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |
| всего за счет всех источников | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | **3 314,1** | **3087,8** | **343,5** | **343,5** | **0** | **0** | **2 970,6** | **2744,3** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Исполнение переданных государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | Администрация МО города Шиханы  | 2019 | **2 108,5** | **1899,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2108,5** | **1899,3** | **0** | **0** |
| 1.2. | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация МО города Шиханы | 2019 | **221,6** | **206,6** |  | **0** | **0** | **0** | **221,6** | **206,6** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций службы опеки и попечительства  | Администрация МО города Шиханы | 2019 | **427,7** | **427,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **427,7** | **427,7** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций государственного управления охраной труда | Администрация МО города Шиханы | 2019 | **212,8** | **210,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **212,8** | **210,7** | **0** | **0** |
|  | Обеспечение льготным проездом в автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы студентов проживающих в городе Шиханы, обучающихся в учебных заведениях г.Вольска | Администрация МО города Шиханы | 2019 | **324,0** | **324,0** | **324,0** | **324,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3. | Ведомственная целевая программа"Доступная среда муниципального образования города Шиханы" на 2017-2020 годы | Администрация МО города Шиханы | 2019 | **19,5** | **19,5** | **19,5** | **19,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Программа имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется.

**Начальник отдела социальной поддержки В.В. Сазанова**

**Согласовано**

**И.о. начальника финансового управления А.В. Франгопулова**