**Отчет**

**о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Доступная среда муниципального образования города Шиханы» на 2017-2020 годы**

**за 2020 года**

**(нарастающим итогом с начала года)**

1. **Финансовые затраты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи,наименованиемероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты | отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| утвержденный плантыс.руб. | уточненный плантыс.руб. | исполнено |
| тыс. руб. | % |
| **Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов** |
| Обеспечение доступности занятости |
| Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной поддержки и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка кнопки вызова помощи для лиц с ограниченными возможностями на входе с использованием шрифта Брайля, тактильных обозначений на ступенях лестницах, дверей и пандусов, для учреждений культуры и спорта. | Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение Дня человека с ограниченными возможностями | Местный бюджет  | 16,00 | 16,0 | 0 | 0 | Данное мероприятие не исполнено в виду ограничительных мероприятий по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией  |
| Проведение конкурса детских рисунков по позитивному образу людей с ограниченными возможностями. | Местный бюджет  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | Данное мероприятие исполнено |
| Взаимодействие с предприятиями и учреждениями по квотированию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по программе:** |  | **17,0** | **17,0** | **1,0** | **0** |  |

**Начальник отдела социальной поддержки В.В. Сазанова**

**Согласовано:**

**И.о. начальника финансового управления А.В. Франгопулова**

**II. Показатели результативности выполнения программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | единицаизмерения | базовоезначение | План нагод | фактическое выполнение в отчетном периоде |
| натуральные показатели | % |
| Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |

 Программа имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется.

**Начальник отдела социальной поддержки В.В. Сазанова**