Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы»»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#Par1746) | Установленные на 2020 год | фактически  достигнутые за 2020 год |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Общая численность опекаемых | чел | 78 | 79 | 92 | Фактически сложившееся увеличение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и совершеннолетних недееспособных граждан в связи со сложной социально-экономической обстановкой в целом по РФ |
| 2. | Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел | 202 | 202 | 185 | Уменьшение малоимущих и малообеспеченных граждан проживающих на территории города Шиханы |
| 3. | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | чел | 5 | 4 | 4 |  |
| 4. | Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 69 | 68 | 132 | В связи с изменениями законодательства и снижением финансирования мероприятий направленных на охрану труда |
| 5. | Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий города Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 27 | 27 | 27 |  |

**Начальник отдела социальной поддержки В.В. Сазанова**

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: **«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) [<\*>](#Par2072) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: | |  |  | **3352,8** | **3280,8** | **258,6** | **242,3** | **0** | **0** | **3094,2** | **3038,5** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Исполнение переданных государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Администрация МО города Шиханы | 2020 | **1917,0** | **1884,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1917,0** | **1884,0** | **0** | **0** |
| 1.2. | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация МО города Шиханы | 2020 | **294,3** | **271,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **294,3** | **271,6** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций службы опеки и попечительства | Администрация МО города Шиханы | 2020 | **588,6** | **588,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **588,6** | **588,6** | **0** | **0** |
|  | Исполнение переданных государственных полномочий по исполнению функций государственного управления охраной труда | Администрация МО города Шиханы | 2020 | **294,3** | **294,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **294,3** | **294,3** | **0** | **0** |
|  | Обеспечение льготным проездом в автобусном транспорте автотранспортных предприятий города Шиханы студентов проживающих в городе Шиханы, обучающихся в учебных заведениях г.Вольска | Администрация МО города Шиханы | 2020 | **241,6** | **241,3** | **241,6** | **241,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3. | Ведомственная целевая программа  "Доступная среда муниципального образования города Шиханы" на 2017-2020 годы | Администрация МО города Шиханы | 2020 | **17,0** | **1,0** | **17,0** | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Программа имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется.

**Начальник отдела социальной поддержки В.В. Сазанова**

**Согласовано**

**Начальник финансового управления С.Н. Мандрова**