**Отчет**

**о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в МО города Шиханы»**

 **на 2021-2025 годы**

**за 4 квартал 2021 год**

**(нарастающим итогом с начала года)**

**I.Финансовые затраты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи,наименованиемероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты | отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| утвержденный плантыс.руб. | уточненный плантыс.руб. | исполнено |
| тыс. руб. | % |
| **Создание необходимых условий для развития и устойчивого функционирования системы отдыха, оздоровления и занятости детей** |  |
| **Организация летнего отдыха и оздоровление детей** |  |
| Работа оздоровительныхплощадок с дневнымпребыванием детей при МОУ «СОШ № 12 МО г. Шиханы Саратовской области» | **Всего:** | **243,8** | **243,8** | **241,0** | **99%** |  |
| Местный бюджет | 243,8 | 243,8 | 241,0 | 99% |  |
| Обеспечение контроля за противопожарным и санитарно-эпидемиологическим состоянием детских оздоровительных площадок | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Инструктаж по вопросу охраны жизни и здоровья детей, руководителей и сопровождающих групп детей, направляемых в оздоровительные поездки | Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  Систематический контроль за деятельностью площадок с дневным пребыванием детей города Шиханы  |  Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  Размещение в газете «Шиханские новости» статей и информаций о проведении летней оздоровительной кампании |  Всего  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение ПЦР – тестов на COVID – 2019, для педагогических работников, работающих на летней оздоровительной площадки с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ № 12 МО города Шиханы» | Всего  | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу  | **Всего**  | **263,1** | **263,1** | **91%** | **92%** |  |
| **Местный бюджет**  | 263,1 | 263,1 | 91% | 92% |  |
| **Областной бюджет (прогноз)** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Организация временной трудовой занятости детей в летний период** |  |
| Организация занятости подростков в трудовых бригадах и учреждениях города (по согласованию) | **Всего**  | **79,3** | **79,3** | **78,2** | **99%** |  |
| **Местный бюджет**  | 79,3 | 79,3 | 78,2 | 99% |  |
|  | **Областной бюджет (прогноз)** | **0** | **0** | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по разделу**  | **Всего** | **79,3** | **79,3** | **78,2** | **99%** |  |
| **Местный бюджет**  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Областной бюджет (прогноз)** |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе**  | **Всего**  | **342,4** | **342,4** | **319,2** | **93%** |  |
| **Местный бюджет**  | 342,4 | 342,4 | 319,2 | 93% |  |
| **Областной бюджет**  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Начальник ОСП В.В. Сазанова**

**Согласовано:**

**Начальник финансового управления С.Н. Мандрова**

**II. Показатели результативности выполнения программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | единицаизмерения | базовоезначение | План нагод | фактическое выполнение в отчетном периоде |
| натуральные показатели | % |
| Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ СОШ №12 МО г.Шиханы Саратовской области  | чел. | 92 | 92 | 92 | 100% |
| Количество детей города Шиханы школьного возраста, охваченных занятостью в 2021-2025 гг. | чел.  | 48 | 48 | 48 | 100% |

**Начальник ОСП В.В. Сазанова**