Отчет

о выполнении мероприятий ведомственной  целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в МО города Шиханы»

на 2021-2025 годы

за 4 квартал 2021 год

(нарастающим итогом с начала года)

I.Финансовые затраты

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты |  |  |  | отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план тыс.руб. | уточненный план тыс.руб. | исполнено |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % |  |
| Создание необходимых условий для развития и устойчивого функционирования системы отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |
| Организация летнего отдыха и оздоровление детей |  |  |  |  |  |  |
| Работа оздоровительных площадок с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ № 12 МО г. Шиханы Саратовской области» | Всего: | 243,8 | 243,8 | 241,0 | 99% |  |
|  | Местный бюджет | 243,8 | 243,8 | 241,0 | 99% |  |
| Обеспечение контроля за противопожарным и санитарно-эпидемиологическим состоянием детских оздоровительных площадок | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Инструктаж по вопросу охраны жизни и здоровья детей, руководителей и сопровождающих групп детей, направляемых в оздоровительные поездки | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Систематический контроль за деятельностью площадок с дневным пребыванием детей города Шиханы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Размещение в газете «Шиханские новости» статей и информаций о проведении летней оздоровительной кампании | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение ПЦР – тестов на COVID – 2019, для педагогических работников, работающих на летней оздоровительной площадки с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ № 12 МО города Шиханы» | Всего | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу | Всего | 263,1 | 263,1 | 91% | 92% |  |
|  | Местный бюджет | 263,1 | 263,1 | 91% | 92% |  |
|  | Областной бюджет (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация временной трудовой занятости детей в летний период |  |  |  |  |  |  |
| Организация занятости подростков в трудовых бригадах и учреждениях города (по согласованию) | Всего | 79,3 | 79,3 | 78,2 | 99% |  |
|  | Местный бюджет | 79,3 | 79,3 | 78,2 | 99% |  |
|  | Областной бюджет (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Итого по разделу | Всего | 79,3 | 79,3 | 78,2 | 99% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет (прогноз) |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | Всего | 342,4 | 342,4 | 319,2 | 93% |  |
|  | Местный бюджет | 342,4 | 342,4 | 319,2 | 93% |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник ОСП                                                                                      В.В. Сазанова

Согласовано:

Начальник финансового управления                                                 С.Н. Мандрова

II. Показатели результативности выполнения программы

| Наименование показателя | единица измерения | базовое значение | План на год | фактическое выполнение в отчетном периоде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | натуральные показатели | % |
| Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ СОШ №12 МО г.Шиханы Саратовской области | чел. | 92 | 92 | 92 | 100% |
| Количество детей города Шиханы школьного возраста, охваченных занятостью в 2021-2025 гг. | чел. | 48 | 48 | 48 | 100% |

Начальник ОСП                                                                                          В.В. Сазанова