## Лист1
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2016 г.
«Развитие экономики и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»
(наименование муниципальной программы)
N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | установленные на 2016 год | фактически достигнутые за 2016 год
Муниципальная программа
1 | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 2 | 2 | 2 | -
2 | Рост среднесписочной численности субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 2 | 2 | 2 | -
3 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2.4% | 2.1% | 4% | Общий рост безработицы в целом по РФ, в связи с экономической обстановкой
4 | Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | -
5 | Процент оплаченных услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД | % | 100 | 100 | 100% | -
6 | Процент оплаченных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | % | 100 | 100 | 100 | -
7 | Процент обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами | % | 100 | 100 | 100 | -
8 | Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | шт. | 3 | 4 | 0 | В связи с изменением федерального законодательства
9 | Выполнение геодезических и кадастровых работ земельных участков | шт. | 4 | 4 | 3 | В связи с отсутствием необходимости формирования земельных участков для муниципальных нужд и отсутствием обращений граждан для формирования земельных участков за счет средств местного бюджета с целью предоставления в аренду
10 | Соответствие требованиям законодательства документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы | % | 50 | 50 | 50 | -
66.3004
Оценка эффективности реализации муниципальной программы | [6 empty] | 8.75
Усредненное значение результативности программы - |  |  | 8 баллов |  |  |  | 9
Полнота использования бюджетных ассигнований - |  |  | 8 баллов |  |  |  | 8
Полнота реализации мероприятий программы - |  |  | 10 баллов |  |  |  | 10
Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год - |  |  | 26 баллов | (эффективное исполнение программы) |  |  | 27

## Лист2
Сведения для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации
муниципальной программы за 2016 г.
«Развитие экономики и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель: комитет экономики и управления собственностью администрации ЗАТО Шиханы
N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
|  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт
Всего по муниципальной программе: |  |  |  | 2366.2 | 2363.8 | 1388.1 | 1385.7 | 807.5 | 807.5 | 42.5 | 42.5 | 128.1 | 128.1
1 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Шиханы | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Предоставление грантов вновь зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого предпринимательства | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | 982.4 | 982.4 | 4.3 | 4.3 | 807.5 | 807.5 | 42.5 | 42.5 | 128.1 | 128.1
3 | Оценка рыночной стоимости имущества и размера арендной платы муниципального имущества, уплата налогов от реализации муниципального имущества | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | 64.1 | 62.7 | 64.1 | 62.7 | - | - | - | - | - | -
4 | Оплата услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД и оплата услуг за отопление нежилых помещений | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | 416.2 | 416.2 | 416.2 | 416.2 | - | - | - | - | - | -
5 | Оплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | 682.2 | 682.2 | 682.2 | 682.2 | - | - | - | - | - | -
6 | Выполнение работ по технической инвентаризации (оформление технических планов и кадастровых паспортов объектов капитального строительства) | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Выполнение межевых, геодезических и кадастровых работ (земельные участки) | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | - | - | - | - | - | -
8 | Обследование технического состояния многоквартирного жилого дома (признание многоквартирного дома аварийным) | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Проведение муниципального земельного контроля | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Разработка, проектирование и приведение в соответствие с требованиями законодательства документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы (правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования, комплексные программы развития инфраструктуры) | Отдел капитального строительства и архитектуры | 2016 | 199 | 198 | 199 | 198 | - | - | - | - | - | -
11 | Выявление, техническая паспортизация и принятие в казну бесхозяйных объектов | Комитет экономики и управления собственностью | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Председатель комитета экономики и управления собственностью И.В. Волчкова
Согласованно:
Начальник финансового управления ЗАТО Шиханы Н.А. Егорова