## Лист1
План-график реализации муниципальной программы
«Развитие экономики и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы» на 2017 год
№ п/п | Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель программы) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации
1 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Шиханы | Комитет экономики и управления собственностью | январь 2017 г. | декабрь 2017 г.
2 | Предоставление грантов вновь зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого предпринимательства | Комитет экономики и управления собственностью | июль 2017 г. | декабрь 2017 г.
3 | Оценка рыночной стоимости имущества и размера арендной платы муниципального имущества, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в отношении муниципального имущества | Комитет экономики и управления собственностью | январь 2017 г. | декабрь 2017 г.
4 | Оплата услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД и оплата услуг за отопление нежилых помещений | Комитет экономики и управления собственностью | январь 2017 г. | декабрь 2017 г.
5 | Оплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | Комитет экономики и управления собственностью | январь 2017 г. | декабрь 2017 г.
6 | Выполнение работ по технической инвентаризации (оформление технических планов и кадастровых паспортов объектов капитального строительства) | Комитет экономики и управления собственностью | февраль 2017 г. | декабрь 2017 г.
7 | Выполнение межевых, геодезических и кадастровых работ (земельные участки) | Комитет экономики и управления собственностью | апрель 2017 г. | ноябрь 2017 г.
8 | Обследование технического состояния многоквартирного жилого дома (признание многоквартирного дома аварийным) | Комитет экономики и управления собственностью | апрель 2017 г. | декабрь 2017 г.
9 | Проведение муниципального земельного контроля | Комитет экономики и управления собственностью | апрель 2017 г. | ноябрь 2017 г.
10 | Разработка, проектирование и приведение в соответствие с требованиями законодательства документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы (правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования, комплексные программы развития инфраструктуры) | Отдел капитального строительства и архитектуры | январь 2017 г. | декабрь 2017 г.
11 | Выявление, техническая паспортизация и принятие в казну бесхозяйных объектов | Комитет экономики и управления собственностью | январь 2017 г. | декабрь 2017 г.
Председатель комитета экономики и управления собственностью И.В. Волчкова
СОГЛАСОВАННО:
Начальник отдела капитального строительства и архитектуры А.А. Кондрашина