**Отчет о выполнении программных мероприятий за 2016 год ведомственной целевая программа**

**"Доступная среда ЗАТО Шиханы" на 2014-2016 годы**

 По состоянию на 01.01.2017 года в ЗАТО Шиханы состоят 465 инвалида, число семей с детьми-инвалидами – 13 в них детей 13.

В 2016 году ведомственная целевая программа "Доступная среда ЗАТО Шиханы" на 2014-2016 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий. Реализация программно-целевых мероприятий по созданию условий для повышения качества жизни инвалидов способствовала налаживанию межведомственного взаимодействия и выработке общих подходов исполнительных органов местного самоуправления по решению острых проблем граждан данных категорий.

Благодаря согласованной работе всех заинтересованных организаций меры, направленные на улучшение положения инвалидов, дали свои результаты:

 установлены пандусы и поручни в различных учреждениях города, для обеспечения безбарьерной среды для маломобильных групп населения;

установлены кнопки вызова в учреждениях города;

Несмотря на принимаемые меры и определенные положительные сдвиги, инвалиды до настоящего времени остаются одними из самых слабозащищенных категорий населения города и требуют дополнительной поддержки со стороны государства и местной власти.

**Оценка эффективности реализации программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора(баллов) |
| Количество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных реабилитационными мероприятиями | 1 |
| Итоговая сводная оценка  | 1 |
|  |  |
|  Вывод об эффективности программы  | Итоговая своднаяоценка (баллов) |
| Эффективность программы находится на уровне предыдущего года  | 1 |

Снижения эффективности программы в сравнении с предыдущим годом не имеется, корректировка программы не требуется.

**2.Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достиг-нутые |
| Обеспечение доступностью информации и связи |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной поддержки и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | ФГБУЗ СМЦ ФМБА России – МСЧ №1 (по согласованию),МУ Редакция газеты «Шиханские новости» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | В качестве организационной работы со СМИ были размещены статьи по вопросам социальной поддержки и реабилитации инвалидов | ---- | ---- |
| Обеспечение доступности культуры и искусства |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение Дня человека с ограниченными возможностями | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 03.12.2016 | 03.12.2016 | 03.12.2016 | 03.12.2016 | В ДК «Корунд» состоялась Тематическая программа «В кругу друзей», посвященная Дню инвалида | --- |  --- |

 Начальник отдела социальной поддержки

администрации ЗАТО Шиханы В.В. Сазанова

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ведомственная целевая программа "Доступная среда ЗАТО Шиханы" на 2014-2016 годы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем бюджетных ассигнований  | Профинансировано  | Кассовые расходы  |
| предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено в бюджете (на отчетную дату) | предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  1 | Ведомственная целевая программа"Доступная среда ЗАТО Шиханы" на 2014-2016 годы | Отдел социальной поддержки администрации ЗАТО Шиханы  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела социальной поддержки

администрации ЗАТО Шиханы В.В. Сазанова

**Согласовано:**

Начальник финансового управления ЗАТО Шиханы Н.А.Егорова

Приложение 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей результативности выполнения мероприятий ВЦП за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| предшествующий год | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных реабилитационными мероприятиями | чел.  | 13 | 14 | 13 | ---- |

 Начальник отдела социальной поддержки

администрации ЗАТО Шиханы В.В. Сазанова