## Лист1
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2016 год
«Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы"
(наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование
|  |  | год, предшествующий отчетному | установленные на 2016 год | фактически достигнутые за 2016 год | отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
Муниципальная программа
1 | Доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 87 | 87 | 90 | -
2 | Доля детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу | % | 94 | 94 | 94 | -
3 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительную образовательную услугу по программам дополнительного образования | % | 98 | 98 | 50 | в 2015 году закрыто одно учреждение дополнительного образования
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Усредненное значение результативности программы - |  |  | 8 баллов
Полнота использования бюджетных ассигнований - |  |  | 8 баллов
Полнота реализации мероприятий программы - |  |  | 10 баллов
Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год - |  |  | 26 баллов | (эффективное исполнение программы)

## Лист2
Сведения для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации
муниципальной программы за 2016 год
«Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы"
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель: МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы"
N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
|  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт
Всего по муниципальной программе: |  |  | 2016 | 87109.5 | 86834.7 | 31690.3 | 31644 | - | - | 55419.2 | 55190.7 | - | -
1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы" |  | 2016 | 41631 | 41578.3 | 14487 | 14477.7 | - | - | 27144 | 27100.6 | - | -
| Предоставление и обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания | МДОУ "Детский сад №1 комбинированного вида" | 2016 | 25737.5 | 25728.8 | - | - | - | - | 25737.5 | 25728.8 | - | -
| Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | МДОУ "Детский сад №1 комбинированного вида" | 2016 | 14798.6 | 14764.6 | 14467.2 | 14467.2 | - | - | 331.4 | 297.4 | - | -
| Обслуживание программного обеспечения электронного комплектования детей в дошкольной образовательной организации | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2016 | 19.8 | 10.5 | 19.8 | 10.5 | - | - | - | - | - | -
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2016 | 1075.1 | 1074.4 | - | - | - | - | 1075.1 | 1074.4 | - | -
2 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы" |  | 2016 | 32551.9 | 32352.8 | 4276.7 | 4262.7 | - | - | 28275.2 | 28090.1 | - | -
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | МОУ "СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области" | 2016 | 31500.3 | 31314.5 | 3915.7 | 3911.7 | - | - | 27584.6 | 27402.8 | - | -
| Организация питания обучающихся | МОУ "СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области" | 2016 | 872.6 | 859.3 | 182 | 172 | - | - | 690.6 | 687.3 | - | -
| Приобретение аудиоаппаратуры | МОУ "СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области" | 2016 | 50 | 50 | 50 | 50
| Перевозка обучающихся при подготовке и проведении ГИА | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2016 | 129 | 129 | 129 | 129 | - | - | - | - | - | -
3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы" |  | 2016 | 11445.1 | 11431.3 | 11445.1 | 11431.3 | - | - | - | - | - | -
| Организация обучения по программам дополнительного образования | МОУ ДОД "ДШИ №2 ЗАТО Шиханы", МОУ ДОД "ДЮСШ ЗАТО Шиханы" | 2016 | 11445.1 | 11431.3 | 11445.1 | 11431.3 | - | - | - | - | - | -
4 | Функционирование МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2016 | 1421.5 | 1412.6 | 1421.5 | 1412.6 | - | - | - | - | - | -
5 | Участие в областных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах в сфере образования | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2016 | 40 | 39.7 | 40 | 39.7 | - | - | - | - | - | -
6 | Городские мероприятия в сфере образования | МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | 2016 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| И.о. директора МКУ "Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы" | [8 empty] | Л.Г. Шибаева
| Начальник финансового управления | [8 empty] | Н.А. Егорова