- Приложение N 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной Программы

«Обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области, на 2014 год»

(наименование муниципальной программы)

за 4 квартал 2015 года

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | установленные на 2014 год | фактически достигнутые за отчетный период 2014 года |  |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 | м² | 0 | 54 | 0 | В связи с поступлением денежных средств из областного и федерального бюджета 30.12.2014 года выдать субсидию в 2014 году не представилось возможным. Остаток денежных средств был возвращен в областной и федеральный бюджет. |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

- Приложение N 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной Программы

«Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО

отчетный период 4 квартал 2015 года

(месяцы)

Ответственный исполнитель: администрация ЗАТО Шиханы

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) <*> | Срок реализации (дата) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по программе «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области, на 2014 год» |  | Администрация ЗАТО Шиханы, МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 2014 г. | 303202,2 | 0 | 145000 | 0 | 87928,64 | 0 | 70273,56 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме 1: |  |  | до полного выполнения взятых обяза-тельств | 303202,2 | 0 | 145000 | 0 | 87928,64 | 0 | 70273,56 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Организация выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  | 31.12.2015 г. | 303202,2 | 0 | 145000 | 0 | 87928,64 | 0 | 70273,56 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

Примечание:

<*> указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы (соисполнителя подпрограммы) из числа органов исполнительной власти области, ответственного за реализацию основного мероприятия (контрольного события), ведомственной целевой программы подпрограммы муниципальной программы.

- Приложение N 12

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм муниципальной Программы

«Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Полученный результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| - Обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области, на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Администрация ЗАТО Шиханы, МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. | до полного выполнения взятых обяза-тельств | 54 | 0 | В связи с поступлением денежных средств из областного и федерального бюджета 30.12.2014 года выдать субсидию в 2014 году не представилось возможным. Остаток денежных средств был возвращен в областной и федеральный бюджет. |

--------------------------------

Примечание:

<**> при наличии отклонений плановых сроков или результатов реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".